## Project Plan
AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | AliCti 接口缺口核对计划 | Project Plan | Project Plan | Project Plan | Project Plan | Project Plan | Project Plan | Project Plan | Project Plan | Project Plan | Project Plan | Project Plan | Project Plan
项目资料 | 项目资料 | 项目资料 | 项目资料 | 项目资料 | 项目资料 | 项目资料 | 项目资料 |  | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展 | 核对进展
项目名称 | AliCti 独立原型 | AliCti 独立原型 | AliCti 独立原型 | 负责人 | 负责人 |  |  |  | 核对功能 | 核对功能 | 核对功能 | 核对功能 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 核对中 | 核对中 | 核对中 | 核对中 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持
核验基准日 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 排期起点 | 排期起点 |  |  |  | 19 |  |  |  | 待确认: 19; 核对中: 0; 已确认: 0; 不支持: 0
接口缺口核对 | 接口缺口核对 | 接口缺口核对 | 接口缺口核对 | 接口缺口核对 | 接口缺口核对 | 接口缺口核对 | 接口缺口核对 |  | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示） | 20周排期（填写日期后显示）
模块 | 功能编号与名称 | 负责人 | 核对状态 | 优先级 | 开始日期 | 结束日期 | 天数
坐席 | FUNC-211 导入已有坐席 |  | 待确认
坐席 | FUNC-213 重新同步失败项 |  | 待确认
坐席 | FUNC-216 删除坐席关联 |  | 待确认
技能组 | FUNC-219 创建服务技能配置 |  | 待确认
号码 | FUNC-231 导入企业号码 |  | 待确认
号码 | FUNC-232 加入供应商账号号码 |  | 待确认
号码 | FUNC-236 隔离号码业务使用 |  | 待确认
号码 | FUNC-237 恢复号码业务使用 |  | 待确认
外呼任务 | FUNC-249 启动外呼任务 |  | 待确认
外呼任务 | FUNC-112 继续任务 |  | 待确认
外呼任务 | FUNC-250 删除未启动任务 |  | 待确认
呼入服务 | FUNC-251 保存呼入服务规则 |  | 待确认
呼入服务 | FUNC-254 执行呼入兜底 |  | 待确认
坐席 | FUNC-214 停用坐席 |  | 待确认
坐席 | FUNC-215 恢复坐席 |  | 待确认
技能组 | FUNC-222 修改坐席技能等级 |  | 待确认
外呼任务 | FUNC-111 暂停任务 |  | 待确认
外呼任务 | FUNC-113 终止任务 |  | 待确认
录音文本 | FUNC-266 播放通话录音 |  | 待确认
负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。
负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。 | 负责人、优先级和排期留空，按实际核对安排填写。完整缺口、页面对应及接口文档见其余工作表。

## 缺口总览
AliCti 接口缺口与功能清单
核验日期：2026-09-11。文档尚未证明支持的能力保留待确认，不据此认定供应商明确不支持。
总项数 | 19 |  | 接口依据缺口 | 13 |  | 参数/效果待确认 | 6
序号 | 缺口类型 | 功能编号 | 功能名称 | 相关接口 / 核验编号 | 已有依据 | 具体缺口 | 需接口负责人补充 | 功能处理边界
1 | 接口依据缺口 | FUNC-211 | 导入已有坐席 | API-307 agent/create API-324（缺口分类） | agent/create 已描述新建坐席；已有坐席导入/同步的接口未核验。 | 缺按 enterpriseId 读取已有坐席、分页及 cno 唯一性处理、导入或同步结果的完整说明。 | 提供已有坐席查询/导入或同步的具体接口、必填字段、重复处理和逐项结果样例。 | 已有坐席导入保持待确认；单个新建坐席依据 agent/create 单独处理。
2 | 接口依据缺口 | FUNC-213 | 重新同步失败项 | API-307 agent/create API-308 agent/update API-309 agent/batchUpdateAgentSkill API-324（缺口分类） | 已知创建、更新、技能变更接口；失败结果查证接口及安全重试规则未齐。 | 请求超时或返回未知时，无法据本批材料确定远端是否已经生效，以及何时能安全重试。 | 提供按 cno、对象ID或请求标识核对状态的接口；说明重复提交的效果和成功/部分失败/未知样例。 | 可查看本地失败记录；远端查证与重试保持待确认，不能通过重复创建代替查证。
3 | 接口依据缺口 | FUNC-216 | 删除坐席关联 | API-308 agent/update API-324（缺口分类） | agent/update 为状态/资料更新；坐席删除接口未核验。 | 缺供应商坐席删除、在线/通话中限制、删除后占用与历史处理的说明。 | 提供删除坐席的路径、方法、参数、允许状态，以及如何确认删除结果；明确是否影响平台关联和历史。 | 远端删除保持待确认，不将停用解释为删除完成。
4 | 接口依据缺口 | FUNC-219 | 创建服务技能配置 | API-309 agent/batchUpdateAgentSkill API-324（缺口分类） | agent/batchUpdateAgentSkill 更新坐席的技能列表；不证明能新建技能组/队列。 | 缺技能组或队列的创建/查询接口、生成ID及同 enterpriseId 下租户隔离依据。 | 提供技能组/队列创建与查询接口、skillId取得方式、坐席/队列归属与隔离限制。 | 中台逻辑配置可保存；供应商建组和远端生效保持待确认。
5 | 接口依据缺口 | FUNC-231 | 导入企业号码 | API-310 enterpriseHotline/listPage API-324（缺口分类） | enterpriseHotline/listPage 可查询企业号码；导入/开通接口未核验。 | 缺企业号码导入的请求格式、来源/归属约束、逐项结果与实际生效状态。 | 提供导入企业号码的接口及结果查询方式；区分登记、导入和线路开通。 | 可展示已返回的号码；不能将本地登记显示为远端已导入或已开通。
6 | 接口依据缺口 | FUNC-232 | 加入供应商账号号码 | API-310 enterpriseHotline/listPage API-324（缺口分类） | enterpriseHotline/listPage 可同步已关联号码；新增账号关联接口未核验。 | 缺把一个号码新增关联到指定 enterpriseId 的写入接口与冲突处理。 | 提供号码与 enterpriseId 关联的接口、允许的归属关系、重复/冲突响应和结果查证方式。 | 已有号码同步与远端新增关联分开；新增关联保持待确认。
7 | 接口依据缺口 | FUNC-236 | 隔离号码业务使用 | API-310 enterpriseHotline/listPage API-324（缺口分类） | enterpriseHotline/listPage 返回状态/用途；远端号码隔离及呼入控制接口未核验。 | 缺禁用号码的作用范围：是否仅阻止新外呼、是否切断呼入、如何处理正在进行的通话。 | 提供隔离/停用接口、呼入呼出分别的效果、在途影响和实际生效确认方式。 | 本地用号授权与远端控制分开；远端隔离及呼入切断保持待确认。
8 | 接口依据缺口 | FUNC-237 | 恢复号码业务使用 | API-310 enterpriseHotline/listPage API-324（缺口分类） | enterpriseHotline/listPage 为查询；远端恢复接口未核验。 | 缺恢复号码/入口的接口、前置状态及对既有授权、路由和任务的影响。 | 提供恢复接口、允许状态、生效判断及是否自动恢复任务/路由的说明。 | 远端恢复保持待确认，不据查询结果推定已执行恢复。
9 | 接口依据缺口 | FUNC-249 | 启动外呼任务 | API-311 task/create API-312 task/importTaskTel API-325（缺口分类） | task/create、task/importTaskTel 可创建任务和导入名单；显式启动契约未核验。 | autoStart=0、importTelAutoStart=0 后，缺显式启动的路径、允许状态和实际进入运行态的确认。 | 提供启动接口及 taskId/状态约束，说明资源冲突、最少空闲坐席、重复启动和结果查证。 | 创建和导入不自动执行；启动保持待确认。
10 | 接口依据缺口 | FUNC-112 | 继续任务 | API-313 task/pause API-314 task/stop API-325（缺口分类） | task/pause、task/stop 已有说明；暂停后恢复的接口未核验。 | 缺恢复入口和允许状态；不能将已结束任务恢复，暂停超期自动结束也需区分。 | 提供恢复接口、暂停/结束等状态转换表、企业暂停超期配置与结果查证方式。 | 继续任务保持待确认；不将结束当作可恢复的暂停。
11 | 接口依据缺口 | FUNC-250 | 删除未启动任务 | API-311 task/create API-314 task/stop API-324（缺口分类） API-325（缺口分类） | task/create 创建任务，task/stop 结束任务；远端删除接口未核验。 | 缺已有供应商 taskId 的删除接口与限制；结束任务或自动清理策略不能证明满足业务删除条件。 | 提供远端删除接口、未启动/无通话限制、名单与历史保留规则和结果查证方式。 | 本地合资格草稿可删除；已有供应商 taskId 的删除保持待确认。
12 | 接口依据缺口 | FUNC-251 | 保存呼入服务规则 | API-322 ivrProfile/import API-323 ivrFlow/query API-310 enterpriseHotline/listPage API-324（缺口分类） | ivrProfile/import 导入定义；ivrFlow/query 查询某次通话已执行节点；号码接口为查询。 | 缺IVR发布、号码绑定、按租户分流、发布版本及实际生效状态；不能从导入成功推定路由已生效。 | 提供发布/启用、号码路由绑定、发布版本查询接口，以及共享号码如何确定租户分支的说明。 | 本地呼入规则可保存；远端发布、绑定和租户分流保持待确认。
13 | 接口依据缺口 | FUNC-254 | 执行呼入兜底 | API-319 /cc/list_cdr_ib API-323 ivrFlow/query API-324（缺口分类） | /cc/list_cdr_ib、ivrFlow/query 可查询呼入/IVR执行结果；兜底配置执行规则未核验。 | 缺服务时段、排队超时、再分配、无可用坐席等条件与转接/兜底动作的可执行契约。 | 提供兜底规则配置或对应IVR节点能力、时限/队列参数、事件与话单样例，以及共享号码租户归属。 | 已有来电结果可归集；不能模拟兜底规则已在供应商生效。
14 | 参数/效果待确认 | FUNC-214 | 停用坐席 | API-308 agent/update | agent/update 支持坐席资料/状态更新，涉及 active、isOb。 | 在线或通话中是否允许修改；现有通话是否继续；更新返回与实际停用的时序尚待确认。 | 提供允许状态、被拒绝时错误码、在途样例和停用结果查证方式。 | 保留本地新任务限制的业务边界；不能凭受理成功承诺安全停用。
15 | 参数/效果待确认 | FUNC-215 | 恢复坐席 | API-308 agent/update API-304（缺口分类） | agent/update 可更新状态；电话上线另由CTILink流程处理。 | 恢复前置状态、恢复后的配置/通话权限以及实际生效查证待确认；启用与电话在线是不同状态。 | 提供恢复后的有效状态及查证方式，说明是否需要重新登录、恢复技能或路由配置。 | 恢复启用不直接显示电话已上线；未知结果保留待确认。
16 | 参数/效果待确认 | FUNC-222 | 修改坐席技能等级 | API-309 agent/batchUpdateAgentSkill | agent/batchUpdateAgentSkill；skillLevels小值优先；skillIds=0清空；最多100坐席。 | skillLevels 的合法取值范围和边界未明确；不得沿用无依据的等级范围。 | 提供skillLevels类型、合法值/边界、skillIds对应规则、failCno部分失败样例。 | 等级有效范围保持待确认；提交应保留完整技能列表，并逐席检查结果。
17 | 参数/效果待确认 | FUNC-111 | 暂停任务 | API-313 task/pause API-325（缺口分类） | task/pause，参数 taskId、pauseDuration；默认 pauseDuration=0。 | pauseDuration单位、0的完整含义、暂停的生效时点、正在呼叫客户如何处理及结果查证待确认。 | 提供参数单位和0的语义、响应/状态时序、在途与已接通通话样例、暂停终态查询。 | 先显示处理中；最终状态或在途影响不明时显示待确认。
18 | 参数/效果待确认 | FUNC-113 | 终止任务 | API-314 task/stop API-318 /cc/list_cdr_predictive_call API-325（缺口分类） | task/stop 结束任务；预测话单可用于归集最终呼叫结果。 | 结束请求后是否立即停止拨号/中断已接通通话、迟到话单及计数何时稳定、如何确认结束待确认。 | 提供结束状态转换、在途通话影响、终态事件/查询、最后话单与计数的样例。 | 受理不等于已结束；保留历史，未知状态保持待确认。
19 | 参数/效果待确认 | FUNC-266 | 播放通话录音 | API-320 record/getUrl API-321 asr/get | record/getUrl 取得录音URL；asr/get 取得含 side、beginTime、endTime 的转写数据。 | 基础播放有依据；缺ASR时间单位、相对起点、角色side映射与多段/分轨音频对齐的完整保证。 | 提供带录音样例的ASR返回，标明时间单位、起点/偏移、side映射和分段/分轨对应方式。 | 基础播放与文本阅读独立；点击文本可靠定位音频仍待确认，演示样例明确标识。

## 功能与页面对应
功能、页面与验收条件对应
按原清单的功能编号对应页面、业务场景与验收条件。
功能编号 | 功能名称 | 承载页面与路由 | 业务场景 | 验收条件
FUNC-211 | 导入已有坐席 | PAGE-101 坐席维护与账号关联 agent-maintenance | SC-003 | AC-005 AC-006
FUNC-213 | 重新同步失败项 | PAGE-205 配置记录 sync-records | SC-003 SC-006 SC-007 | AC-005 AC-006 AC-011 AC-012 AC-013 AC-014
FUNC-216 | 删除坐席关联 | PAGE-101 坐席维护与账号关联 agent-maintenance | SC-005 | AC-009 AC-010
FUNC-219 | 创建服务技能配置 | PAGE-206 技能组管理 skill-mappings | SC-006 | AC-011 AC-012
FUNC-231 | 导入企业号码 | PAGE-221 号码管理 numbers | SC-008 | AC-015 AC-016
FUNC-232 | 加入供应商账号号码 | PAGE-221 号码管理 numbers | SC-008 | AC-015 AC-016
FUNC-236 | 隔离号码业务使用 | PAGE-221 号码管理 numbers | SC-009 | AC-017 AC-018
FUNC-237 | 恢复号码业务使用 | PAGE-221 号码管理 numbers | SC-009 | AC-017 AC-018
FUNC-249 | 启动外呼任务 | PAGE-216 任务详情与执行控制 cloud-task-center | SC-014 SC-015 SC-105 SC-205 | AC-027 AC-028 AC-029 AC-030 AC-109 AC-110 AC-2051
FUNC-112 | 继续任务 | PAGE-216 任务详情与执行控制 cloud-task-center | SC-014 SC-015 SC-105 | AC-027 AC-028 AC-029 AC-030 AC-109 AC-110
FUNC-250 | 删除未启动任务 | PAGE-213 预外呼任务列表 predictive-tasks PAGE-214 IVR外呼任务列表 ivr-tasks | SC-206 | AC-2061 AC-2062
FUNC-251 | 保存呼入服务规则 | PAGE-217 呼入服务 inbound-service PAGE-218 呼入规则配置 inbound-routes | SC-011 | AC-021 AC-022
FUNC-254 | 执行呼入兜底 | PAGE-217 呼入服务 inbound-service | SC-018 | AC-035 AC-036
FUNC-214 | 停用坐席 | PAGE-102 运营工作台 home PAGE-101 坐席维护与账号关联 agent-maintenance | SC-005 SC-105 | AC-009 AC-010 AC-1101
FUNC-215 | 恢复坐席 | PAGE-101 坐席维护与账号关联 agent-maintenance | SC-005 | AC-009 AC-010
FUNC-222 | 修改坐席技能等级 | PAGE-204 技能组成员与等级 agent-skills | SC-007 | AC-013 AC-014
FUNC-111 | 暂停任务 | PAGE-216 任务详情与执行控制 cloud-task-center | SC-014 SC-015 SC-105 | AC-027 AC-028 AC-029 AC-030 AC-109 AC-110
FUNC-113 | 终止任务 | PAGE-216 任务详情与执行控制 cloud-task-center | SC-014 SC-015 SC-105 | AC-027 AC-028 AC-029 AC-030 AC-109 AC-110
FUNC-266 | 播放通话录音 | PAGE-104 通话详情 cloud-call-records:detail | SC-019 SC-104 | AC-037 AC-038 AC-107 AC-108 AC-1071 AC-1081 AC-1082

## 接口索引
相关接口与文档索引
API编号为内部核验索引；API-324、API-325是缺口分类，没有已确认的请求路径。
内部编号 | 接口/缺口名称 | 已知接口路径 | 文档/核验来源 | 原始链接 / 来源说明
API-304 | 坐席状态与退出 | CTILink 坐席操作（非HTTP路径） | 坐席状态与退出 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/工具条/座席操作.html
API-307 | 新增坐席 | agent/create | 新增坐席 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/座席数据管理/座席新增.html
API-308 | 更新坐席 | agent/update | 更新坐席 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/座席数据管理/座席更新.html
API-309 | 批量全量替换技能 | agent/batchUpdateAgentSkill | 批量全量替换技能 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/座席数据管理/批量更新座席技能列表.html
API-310 | 企业号码查询 | enterpriseHotline/listPage | 企业号码查询 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/配置管理/企业管理/获取企业号码列表接口.html
API-311 | 预测与自动IVR任务创建 | task/create | 预测与自动IVR任务创建 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/预测式外呼/新增任务接口.html
API-312 | 任务号码导入 | task/importTaskTel | 任务号码导入 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/预测式外呼/任务号码导入接口.html
API-313 | 暂停任务 | task/pause | 暂停任务 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/预测式外呼/任务暂停接口.html
API-314 | 结束任务 | task/stop | 结束任务 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/预测式外呼/任务结束接口.html
API-318 | 预测外呼话单 | /cc/list_cdr_predictive_call | 预测外呼话单 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/通话记录/预测式外呼/预测外呼通话记录接口.html
API-319 | 呼入话单 | /cc/list_cdr_ib | 呼入话单 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/通话记录/来电/客户来电记录接口.html
API-320 | 录音地址 | record/getUrl | 录音地址 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/通话记录/获取通话录音地址接口.html
API-321 | ASR文本 | asr/get | ASR文本 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/ASR语音转写/ASR数据获取接口.html
API-322 | 导入IVR定义 | ivrProfile/import | 导入IVR定义 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/配置管理/语音导航管理/导入ivr信息接口.html
API-323 | 查询已执行IVR流程 | ivrFlow/query | 查询已执行IVR流程 | https://wiki.alicti.cn/html/wiki/API/通话记录/获取IVR流程接口.html
API-324 | 资源开通、删除、技能建组及共享号码路由 | 未确认（缺口分类） | 资源开通、删除、技能建组及共享号码路由 | 项目《接口核验矩阵》中的汇总缺口，未确认厂商请求路径。
API-325 | 任务启动、恢复与状态查证 | 未确认（缺口分类） | 任务启动、恢复与状态查证 | 项目《接口核验矩阵》中的汇总缺口，未确认厂商请求路径。
清单来源 | 接口缺口与功能对应清单.md
统计口径 | 一个独立FUNC计一项，共19项；不等于19个厂商接口。
关闭依据 | 补充正式文档、参数/状态说明和真实请求响应样例；演示成功不能替代接口核验。
更新规则 | 新材料改变结论时，更新接口核验基线后再调整原型。